HWアウトリーチ

シンポジウム第2回オンラインミーティング議事録

2020年9月16日実施

今日VR大会に参加して思ったこと：パラレルセッションするなら周りのセッションがどうなっているかを、部屋に参加しなくても知れる仕組みが大事そう by 佐藤Y

今日決めること：

・発表してくれそうな人いたかどうか

・日程（11月13日）

まちかね祭に合わせて実施し，どこかで映像を流しておいて貰う？

・プラットフォーム詰める

三部構成：

1.チュートリアル（HWについて語る、D進するメリットなど）ビデオレター

発表者の他に，座長（質問を拾う）を置く

発表者（1人細一先生）の話題提供30分＋インタラクティブ20分=50分

「イノベーションwithコロナ」

2.現在走っている融合研究テーマ（5件）

3.来年度の研究案紹介（4件）ポスター発表

Zoomでそれぞれ部屋を作る

Slackでテキストベースで議論してもらう？

(4.懇親会)

発表者：融合研究グループ・起業する人・イノベーターズの人

・タイムスケジュール

・役割分担（13人？）

　　・1. メール係（HW内）：石黒

HW内部に広報する（イベントがあるということを）

事務、教員、学生

　　・2. メール係（HW外）：高橋

招待講演者の依頼、業者との連絡

企業の人も見に来てくださいって言う

参加したい人はここに返事してくださいとかする

外部に送る時は一度HWの先生方に連絡

　　・3. 4. 5. プラットフォーム：

Discode(返信してスレッドを作れない)とかSlack + Zoom

　　・お金係

　　・6. 9. 広報（ビラ作成, SNS管理, HWのページに置いて貰うHTML？）

　　・7. チュートリアル座長

　　・8. 融合研究発表座長

　　・10. 11. アンケート作成・報告書作成・活動記録（スクショ・写真）

　　・12. 13. リーダー2人：佐藤さん、松本さん

予定

13:00~13:10 Opening ceremony

13:10~14:00 チュートリアル

14:00~14:10 休憩（準備）

14:10~15:25 15分(7+7+1) × 5チーム

15:25~15:30 先生講評

15:40~16:10 テーマ案発表

16:10~16:30 closing ceremony

11/13(金)　昼から夕方までHW Simposium 2020をやります。

発表する人は、研究概要（ポスター1枚程度？Slackに貼る用）＋発表資料を作ること

メールToDo

・現在融合研究やってる人に依頼（一度事務に聞く）

・細一先生にお伺い

・HW全体に周知（事務に依頼）

・基礎論Ⅱとの連携を岩崎先生に相談

抜けてたら連絡下さい